# MASTER MENTORING HANDBOOK

Khung quản trị Project - Thực tập - Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu khoa học

Engineering & Research Mentoring Program | Version 1.10.0 | 04/09/2026

Mục tiêu của hệ thống không phải là “có thật nhiều đề tài”, mà là xây các dòng năng lực để sinh viên có thể đi từ làm thật -> hiểu thật -> tự học -> sở hữu project -> nghiên cứu khi đủ readiness.

# 1. Triết lý chương trình

Scaffolded independence: ban đầu cấu trúc cao, sau đó chuyển dần ownership sang sinh viên.

One portfolio, multiple views: một ngân hàng dự án gốc nhưng tách catalog cho P/I/T/R.

Engineering và Research là hai dòng phát triển bổ sung, không xếp hạng hơn-kém.

Mentor chịu trách nhiệm về direction, scope, standards, critical feedback và quality control; sinh viên chịu trách nhiệm learning, execution, evidence, deadline, documentation và presentation.

Một hệ thống mentoring tốt vẫn có thể có sinh viên thất bại nếu sinh viên không thực hiện phần trách nhiệm của mình.

# 2. Hai dòng phát triển sinh viên

| Dòng | Trọng tâm | Chuỗi năng lực |
| --- | --- | --- |
| Engineering Practice | Design - Build - Test - Debug | PCB/circuit -> RTL -> FPGA -> ASIC/EDA |
| Research Practice | Question - Baseline - Experiment - Analyze | Software baseline -> controlled experiment -> research question -> contribution |

# 3. Các mức tham gia P/I/T/R

| Mã | Hoạt động | Mục tiêu | Novelty | Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Project môn học | Học và chứng minh một kỹ năng cụ thể; novelty không bắt buộc. | Không bắt buộc | Rất thấp |
| I | Thực tập | Thực hành engineering workflow và tác phong làm việc kỹ thuật. | Không bắt buộc | Thấp |
| T | Đồ án tốt nghiệp | Sở hữu một project hoàn chỉnh: correct + complete + reproducible + quantitatively evaluated. | Không bắt buộc | Thấp-TB |
| R | Nghiên cứu khoa học | Trả lời một research question với baseline, evidence và phân tích; hypothesis có thể không được xác nhận. | Cần research question/contribution | TB-Cao |

# 4. Student Development Levels

| Level | Tên | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 0 | Explorer | Chưa có evidence; khám phá hướng phù hợp. |
| 1 | Beginner Engineer | Làm được task nhỏ có hướng dẫn. |
| 2 | Independent Engineering Student | Tự thực hiện engineering task, debug và báo cáo. |
| 3 | Research-Ready Undergraduate | Đọc paper, xây baseline và thiết kế experiment cơ bản. |
| 4 | Undergraduate Researcher | Sở hữu research question và thực nghiệm có kiểm soát. |
| 5 | Advanced Research Student | Research ownership cao; đủ sức co-design/advanced research. |

# 5. Readiness trước khi giao đề tài

## 5.1 Technical Readiness (TR)

Thang 0-5: 0 chưa biết; 1 biết tên; 2 hiểu cơ bản; 3 làm được có hướng dẫn; 4 tự làm; 5 có thể giải thích/mentor người khác.

Các năng lực đánh giá: điện tử, logic số, RTL, simulation/debug, FPGA, Python, MATLAB, Linux/WSL, Git/GitHub, DSP, truyền thông số, xác suất, coding theory, Polar Code, đọc tiếng Anh, technical writing.

Self-assessment chỉ là dữ liệu ban đầu; phải kiểm chứng bằng mini-task.

## 5.2 Working Readiness (WR)

| Phẩm chất | Evidence quan sát được |
| --- | --- |
| Cam kết & kỷ luật | Đúng deadline; tham gia/đổi lịch đúng quy ước; cập nhật đều; không để task “vâng dạ rồi để đó”. |
| Kiên trì | Khi gặp lỗi có evidence về các thử nghiệm chẩn đoán, không bỏ cuộc ngay. |
| Trung thực | Phân biệt rõ tự làm, tham khảo, AI hỗ trợ, chưa hiểu, kết quả âm/không như kỳ vọng. |
| Chủ động | Tự tìm từ khóa/tài liệu; đề xuất next step trước khi hỏi mentor “em làm gì tiếp?”. |
| Tư duy phản biện | Hỏi tại sao; so sánh alternatives; chấp nhận/sửa quan điểm theo evidence. |

Chấm 0-4 mỗi tiêu chí, tối đa 20.

Ngưỡng gợi ý: Project >=10; Internship >=12; DATN Engineering >=14; DATN research-oriented >=15; NCKH >=16; advanced B6/AB-R >=17. (Nguồn chuẩn của ngưỡng: 06_Data/readiness_rubrics.json — nếu hai nơi lệch nhau, JSON thắng.)

Không dùng ngưỡng như luật máy móc; mentor có thể override nhưng phải ghi lý do.

## 5.3 Research Readiness (RR)

| Năng lực | Evidence |
| --- | --- |
| Literature comprehension | Đọc được paper/tài liệu và tách problem, assumptions, method, metrics, limitations. |
| Baseline discipline | Ưu tiên baseline đúng, tái lập trước novelty. |
| Experimental design | Biết control variables, seed/config, metric và so sánh công bằng. |
| Interpretation | Giải thích kết quả, không chỉ báo số/figure. |
| Research ownership | Tự hình thành câu hỏi/giả thuyết nhỏ và biết giới hạn claim. |

# 6. Readiness test 2 tuần

Literature task: problem, input, output, method, metric, điểm chưa hiểu.

Technical mini-task 4-10 giờ thực tế phù hợp family.

Oral check 5-10 phút: sinh viên phải giải thích đã làm gì, vì sao, lỗi gì, đã thử gì và next step.

Mentor đánh giá prerequisite gaps và chốt: nhận / nhận có điều kiện / đổi đề tài / chưa nhận.

# 7. Quy trình matching đề tài

Student interest -> Top 3 -> Self-assessment -> Readiness test -> Mentor evaluation -> Gap analysis -> Topic assignment -> Probation -> Official scope

Top 3 là nguyện vọng, không phải quyền lựa chọn tuyệt đối.

Đề tài advanced chỉ được giao khi prerequisite và WR/RR đạt.

B4 yêu cầu SC baseline; B5 yêu cầu SC/SCF; B6 nhánh detection yêu cầu baseline B5, nhánh candidate-ranking yêu cầu SCF/B4 ổn định — cả hai nhánh đều cần ML cơ bản và research maturity; AB yêu cầu cả nền A và B.

# 8. Mô hình mentoring theo tầng

| Tầng | Tỷ lệ gợi ý | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Common mentoring | 50-60% | Git, literature, report, AI, experiment, presentation, debugging mindset. |
| Theme mentoring | 25-35% | Nhóm Digital IC/FPGA/ASIC hoặc nhóm Polar cùng chia sẻ technical context. |
| Individual mentoring | 15-20% | Algorithm/bug khó/scope/research decision/critical thesis review. |

# 9. Weekly operating cycle

- Sinh viên cập nhật weekly report trước buổi gặp.

- Mentor đọc evidence trước; meeting không bắt đầu từ việc kể lại toàn bộ tuần.

- Sinh viên trình bày Goal -> Evidence -> Failure -> Diagnosis -> Proposed next step -> Question.

- Mentor hỏi để kiểm chứng hiểu, không chỉ hỏi “em hiểu chưa?”.

- Cuối meeting chốt 1-3 deliverables và deadline; mọi quyết định được ghi lại.

# 10. Milestone gates cho DATN 15 tuần

| Gate | Thời điểm | Điều kiện qua | Nếu không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate 1 - Problem & Foundation | Tuần 1-2 | Hiểu problem, input/output, baseline, metric, prerequisite gaps. | Không đạt: điều chỉnh đề tài hoặc learning plan. |
| Gate 2 - Baseline | Tuần 3-5 | Baseline/chức năng cơ sở phải chạy và có evidence tái lập. | Không baseline ở tuần 5: không mở research extension. |
| Gate 3 - Core Implementation | Tuần 6-8 | Có core implementation và kết quả định lượng trung gian. | Không đạt tuần 8: reduce scope; không cứu bằng cách mentor làm thay. |
| Gate 4 - Experiments | Tuần 9-11 | Thực nghiệm chính hoàn tất; table/figure chính hình thành. | Sau tuần 11: không thêm thuật toán lớn mới. |
| Gate 5 - Analysis & Draft | Tuần 12-13 | Phân tích kết quả và bản thảo báo cáo/khóa luận đầy đủ. | Thiếu evidence: ưu tiên hoàn thiện core, không polish che lỗ hổng. |
| Gate 6 - Reproducibility & Defense | Tuần 14-15 | Người khác có thể chạy lại; slides/demo; legacy package; defense readiness. | Chỉ xác nhận hoàn thành khi ownership và reproducibility đạt. |

# 11. Scope management

Mỗi DATN phải có MVT (Minimum Viable Thesis) và Research Extension tách biệt.

Khi tiến độ chậm, thứ tự xử lý: chẩn đoán task difficulty/time allocation/learning strategy -> remove nonessential work -> reduce scope -> focused support.

Không giữ scope tham vọng bằng cách tăng effort của mentor đến mức làm thay.

Một khóa luận đúng, hoàn chỉnh và được sinh viên hiểu sâu tốt hơn một khóa luận “đẹp” nhưng ownership thấp.

# 12. AI & academic integrity

AI use is allowed. AI dependency is not. Cannot explain = Not completed.

Cho phép AI hỗ trợ giải thích, brainstorming, keyword, coding, debug, writing support.

Sinh viên chịu trách nhiệm code, equation, citation, figure, data, result và claim.

Sản phẩm AI tạo mà sinh viên không giải thích được phải làm lại.

Research data/result không được bịa, lựa chọn cherry-pick hoặc che giấu negative result.

# 13. Peer mentoring

Peer/senior có thể giúp environment, concept, code review, known issues.

Không mặc nhiên giao sinh viên giỏi “cứu” sinh viên yếu.

Peer mentor không sở hữu deadline hoặc deliverable của bạn khác.

Khuyến khích technical lineage: cohort trước để lại legacy package cho cohort sau.

# 14. Project Legacy Package

README và cách chạy lại

Source code + config/environment

Tests/regression

Results + figures + raw/processed data hợp lý

Literature notes

Known issues

Next steps

Report/thesis/slides

AI usage log khi áp dụng

# 15. Định nghĩa thành công

| Track | Một outcome tốt |
| --- | --- |
| Engineering | Sinh viên có thể design-build-test-debug-document một hệ thống và giải thích được quyết định kỹ thuật. |
| DATN | Correct + complete + reproducible + quantitatively evaluated + student ownership. |
| Research | Có baseline đúng, research question rõ, experiment công bằng, claim giới hạn đúng evidence. |