# COHORT IMPLEMENTATION GUIDE - HK1 2026-2027

Đồ án tốt nghiệp - 15 tuần dự kiến 07/09/2026 đến 19/12/2026

Engineering & Research Mentoring Program | Version 1.5.1 | 23/08/2026

Tài liệu này dùng cho cohort HK1 2026-2027. Các deadline hành chính chính thức phải luôn đối chiếu thông báo của Nhà trường/Khoa.

# 1. Kế hoạch học thuật 15 tuần

| Tuần | Mục tiêu | Evidence |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Problem, prerequisite, environment, literature map | Project charter + baseline plan |
| 3-5 | Baseline/chức năng cơ sở | Code/log/measurement/BLER-waveform + reproducible command |
| 6-8 | Core implementation | Demo + quantitative intermediate result |
| 9-11 | Experiment/optimization | Main figures/tables + configs |
| 12 | Analysis | Result interpretation + limitation notes |
| 13 | Complete draft | Full thesis/report draft |
| 14 | Reproducibility + defense prep | Clean repo + slides + demo |
| 15 | Final | Thesis/report + legacy package + defense readiness |

# 2. Quy tắc scope

Official title không nên khóa sinh viên vào research extension quá tham vọng.

Mỗi đề tài có MVT và extension.

Gate 2 không đạt -> không extension; Gate 3 không đạt -> reduce scope.

Sau tuần 11 không thêm thuật toán lớn mới.

# 3. Tổ chức meeting

Weekly group/theme meeting là mặc định; individual meeting chỉ khi cần.

Weekly report gửi trước meeting.

Sinh viên đề xuất next step, mentor review/điều chỉnh.

Mọi decision ảnh hưởng scope phải được ghi vào tracker.